## Лист1
Нет старта
В работе
Готово
| Сдача | !
С - Сметанин. А - Алексеев
№ | Задача | Текущий статус | Ответсвенный | Октябрь | [30 empty] | Ноябрь | [29 empty] | Декабрь
| ИМЯ ПРОЕКТА (название) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Эскизный проект + прототип
1.1 | Эскизный проект | В работе
1.1.1 | Презентация идеи проекта
1.1.1.1 | Цель и задачи | Готово | С | bar: Октябрь 6 to Октябрь 8; Октябрь 20
1.1.1.2 | Список аналогов | Готово | С | bar: Октябрь 6 to Октябрь 8; Октябрь 20
1.1.1.3 | Команда, роли в команде | Готово | С | bar: Октябрь 6 to Октябрь 8; Октябрь 20
1.1.2 | Календарный план проекта
1.1.2.1 | Список основных задач | Готово | С | bar: Октябрь 10 to Октябрь 11; Октябрь 20
1.1.2.2 | Распределение задач | Готово | С | bar: Октябрь 10 to Октябрь 11; Октябрь 20
1.1.3 | State of Art
1.1.3.1 | Анализ аналогов | Готово | С | bar: Октябрь 12 to Октябрь 20
1.1.3.2 | Обзор актуальных технологий | Готово | С | bar: Октябрь 12 to Октябрь 20
1.1.4 | Анализ предметной области
1.1.4.1 | Описание предметной области | Готово | С | bar: Октябрь 20 to Ноябрь 17
1.1.4.2 | Словарь предметной области | Готово | С | bar: Октябрь 22 to Ноябрь 17
1.1.4.3 | Пользователи системы и роли | Готово | С | bar: Октябрь 23 to Ноябрь 17
1.1.4.4 | Прецеденты | Готово | C | bar: Октябрь 25 to Ноябрь 17
1.1.4.5 | Описание документов/сущностей предметной области | Готово | C | bar: Октябрь 27 to Ноябрь 17
1.1.4.6 | Концептуальная диаграмма классов (UML) | Готово | СА | bar: Октябрь 27 to Ноябрь 17
1.1.4.7 | Диаграмма состояний основных документов | Готово | C | bar: Октябрь 27 to Ноябрь 17
1.1.4.8 | Анализ бизнес процессов | Готово (?) | C | bar: Октябрь 27 to Ноябрь 17
1.1.4.9 | Нефункциональные требования к системе | Готово | СА | bar: Октябрь 27 to Ноябрь 17
1.1.4.10 | Функциональные требования к системе | Готово | А | bar: Октябрь 27 to Ноябрь 17
1.1.5 | Макет программной системы | bar: Октябрь 1 to Ноябрь 30
1.1.5.1 | Структура интерфейса | В работе | C | bar: Октябрь 27 to Декабрь 29
1.1.5.2 | Эскизы интерфейса пользователя | В работе | C | bar: Октябрь 27 to Декабрь 29
1.2 | Разработка прототипа программной системы | bar: Октябрь 1 to Ноябрь 30